УТВЕРЖДЕН

распоряжением Администрации

города Смоленска

от 14.09.2011 № 1116-р/адм

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# Администрации города Смоленска

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие

# при предоставлении государственных и муниципальных услуг

# на 2011-2012 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Организация работ по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и (или) межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |  |
| 1. | Определение перечня услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, формирование плана перевода государственных и муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие | 25.10.2011 | распоряжение Администрации города Смоленска | комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |
| - Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия): |  |  |  |
| 2.1.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении органов исполнительной власти Смоленской области и органов местного самоуправления города Смоленска, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг | 01.11.2011 | технологические карты межведомственного взаимодействия | структурные подразделения Администрации города Смоленска |
| 2.1.2. | Определение способов межведомственного и межуровневого взаимодействия | 01.11.2011 | технологические карты межведомственного взаимодействия | структурные подразделения Администрации города Смоленска |
| 2.2. | Согласование и одобрение технологических карт межведомственного взаимодействия | 01.12.2011 | технологические карты межведомственного взаимодействия, утвержденные руководителями структурных подразделений Администрации города Смоленска | структурные подразделения Администрации города Смоленска |
| 3. Внесение изменений в муниципальные правовые акты Администрации города Смоленска в целях реализации проекта по предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение инвентаризации муниципальных правовых актов Администрации города Смоленска с целью выявления ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. Подготовка и согласование планов внесения изменений в правовые акты | 15.10.2011 | перечень муниципальных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений (в рамках технологических карт) | структурные подразделения Администрации города Смоленска |
| 3.2. | Внесение изменений в муниципальный правовой акт Администрации города Смоленска, регулирующий вопросы разработки и утверждения административных регламентов | 25.10.2011 | муниципальный правовой акт | комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |
| 3.3. | Подготовка и утверждение муниципальных правовых актов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации |  |  |  |
| 3.3.1. | Разработка (внесение изменений) административных регламентов предоставления соответствующих государственных и муниципальных услуг | 25.12.2011 | муниципальные правовые акты (административные регламенты) | структурные подразделения Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |
| 3.3.2. | Внесение изменений в муниципальные правовые акты Администрации города Смоленска, направленные на снятие ограничений на предоставление государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 2011 – 2012 годы | муниципальные правовые акты | структурные подразделения Администрации города Смоленска, комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |
| - Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 4.1. | Разработка и утверждение перечня необходимых интерфейсов доступа к информационным системам Администрации города Смоленска в разрезе услуг и электронных сервисов ведомственных информационных систем | 15.03.2012 | перечень необходимых интерфейсов доступа к информационным системам | комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска |
| 4.2. | Разработка и регистрация электронных сервисов в РСМЭВ, их тестирование и апробация межведомственного электронного взаимодействия по каждой услуге в соответствии с утвержденными технологическими картами межведомственного взаимодействия | 01.07.2012 | технические задания на электронные сервисы, перечень зарегистрированных электронных сервисов, протоколы тестирования электронных сервисов, согласованные всеми участниками межведомственного взаимодействия | комитет по информационным ресурсам и телекоммуникациям Администрации города Смоленска |
| 5. Информационное сопровождение предоставления государственных и муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 01.11.2011 | Постановление Администрации города Смоленска | информационный отдел Администрации города Смоленска |
| 5.2. | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о реализации плана мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области | информационный отдел Администрации города Смоленска |
| 6. Мониторинг выполнения работ по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 6.1. | Осуществление контроля реализации плана мероприятий Администрации города Смоленска по переходу на межведомственное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в Администрации города Смоленска | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты Администрации города Смоленска о ходе реализации проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия, | комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |
| 6.2. | Контроль выполнения мероприятий утвержденного плана, достижения запланированных показателей | 2011 – 2012 годы | ### ежеквартальные отчеты о выполнении требований Федерального закона № 210-ФЗ в Смоленской области, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области | комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |
| 6.3. | Оценка эффективности перехода на межведомственное взаимодействие | 2011 – 2012 годы | ежеквартальные отчеты о результатах деятельности, представляемые в Комиссию по проведению административной реформы в Смоленской области | комитет по местному самоуправлению Администрации города Смоленска |